| Service Excellence |  |  |  | แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ |  | โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว ให้เป็นศูนย์กลางการจัดบริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สถานการณ์ : ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ มีภาระจากโรคที่ป้องกันได้ เมื่อเกิดป่วยจึงตรงเข้าหาบริการจากแพทย์เฉพาะทางโดยตรงใน รพศ./รพท. ทำให้เกิดความแออัดใน รพ.ขนาดใหญ่ และข้อจำกัดของงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ กสธ. จึงได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานพัฒนาระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) Baseline : ปี 2559 รวม 48 ทีม ปี 2560 จำนวน 548 ทีม รวมเป็น 596 ทีม ครอบคลุมประชากร 6 ล้านคน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| มาตรการ |  | แนวทาง/กิจกรรมหลัก |  |  |  |  | ส่วนกลาง | เขต | จังหวัด |  | ระยะเวลา | งบประมาณ |
| มาตรการที่ 1 พัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว |  | - พัฒนารูปแบบ (Service Model) Mega city/Urban area/Rural area |  |  |  |  |  |  |  |  | ตค.60-กย.61 |  |
|  |  | - พัฒนาระบบบริการในคลินิกหมอครอบครัว |  |  |  |  |  |  |  |  | ตค.60-กย.61 |  |
|  |  | - สร้างกลไกการเชื่อมโยงบริการระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและ PCC |  |  |  |  |  |  |  |  | ตค.60-กย.61 |  |
| มาตรการที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านปฐมภูมิ และพัฒนาเครือข่ายด้านปฐมภูมิ |  | - ส่งเสริมการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว |  |  |  |  |  |  |  |  | ตค,60-เมย.61 | 134.4317 ล้านบาท |
|  |  | - ส่งเสริมและพัฒนาแพทย์ทั่วไปและทีมสหวิชาชีพ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว |  |  |  |  |  |  |  |  | ตค.60-กย.61 |  |
|  |  | - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับสหวิชาชีพ ระดับเขตะ |  |  |  |  |  |  |  |  | ตค,60-เมย.61 |  |
|  |  | - พัฒนาสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  | ตค.60-กย.61 |  |
| มาตรการที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว |  | - จัดทำระบบฐานข้อมูล ระบบลงทะเบียน |  |  |  |  |  |  |  |  | ตค.-ธค.60 |  |
|  |  | - จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว |  |  |  |  |  |  |  |  | ตค.-ธค.60 |  |
|  |  | - สนับสนุนครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  | ตค.60-กย.61 | 1,123.830 ล้านบาท |
| มาตรการที่ 4 ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และอภิบาลระบบ |  | - ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สภาวิชาชีพและชมรมต่าง ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  | ตค.60-กย.61 |  |
|  |  | - ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  | ตค.60-กย.61 |  |
|  |  | - เสนอ(ร่าง) พรบ.ระบบการสาธารณสุขและการแพทย์ปฐมภูมิ และจัดทำอนุบัญญัติ |  |  |  |  |  |  |  |  | ตค.60-กย.61 |  |
| Small success | 3 เดือน -เปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้ 20% ของแผน |  | 6 เดือน -เปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้ 30% ของแผน -จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับ สหวิชาชีพ 1 แห่งต่อเขต |  | 9 เดือน -เปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้ 70% ของแผน |  |  |  |  | 12 เดือน -เปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้ 90% ของแผน -มีสถาบันหลักที่ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ด้วยหลักสูตร Formal training หรือ In-service training 1 แห่ง/เขต |  |  |
| หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว หน่วยงานร่วม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |